## 项目进度表
项目名称：基于支撑轮式机构的管道缺陷检测机器人 |  |  |  | 时间（第2周-第18周） | [13 empty] | 待完成 |  | 已完成
工作项目 | 负责人 | 起止时间 | 进程备注 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
选题 | ALL | 9/12 - 9/18
市场调研 | 邵 | 9/18 - 9/21
技术调研 | 徐/易 | 9/18 - 9/21
甘特图/质量屋 | 张 | 9/18 - 9/21
初步设计草图 | ALL | 9/25 - 9/28
PPT1（调研立题/W4） | 邵/易 | 9/21 - 9/28
具体设计方案确立 | ALL | 9/28 - 9/29
详细设计草图 | 徐 | 10/1 - 10/3
PPT2（概念设计/W7） | 邵/易 | 10/1 - 10/8
3D模型建立 | 徐/易 | 10/3 - 10/22
受力仿真 | 张 | 10/12 - 10/22
运动仿真 | 徐/易 | 10/12 - 10/22
PPT3（详细设计/W11） | 邵/易 | 10/23 - 10-26
零件采购 | 张/徐 | 10/31 - 11/7
零件加工与装配 | ALL | 11/7 - 11/15
电控逻辑搭建 | 张/徐 | 10/31 - 11/22
控制程序编写 | 张 | 10/1 - 11/22
实物测试 | ALL | 12/5 - 12/18
工作环境搭建 | 邵/易 | 10/31 - 12/5
PPT4（项目综合/W16） | 邵/易 | 12/11 - 12/18
设计报告撰写 | 邵/易 | 12/11 - 12/18
项目展海报制作 | ALL | 12/11 - 12/18