## 项目进度表
时间（第2周-第18周）
工作项目 | 负责人 | 具体时间 | 完成进度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
选题 | ALL | 9/12-9/18
市场调研 | 邵昊南 | 9/18-9/21
技术调研 | 徐文焯，易俊杰 | 9/18-9/21
甘特图，质量屋 | 张泽楷 | 9/18-9/21
初步设计草图 | ALL | 9/25-9/28
PPT1（调研立题，第4周） | 邵昊南，易俊杰 | 9/21-9/28
具体设计方案确立 | ALL | 9/28-9/29
详细设计草图 | 徐文焯 | 10/1-10/3
PPT2（概念设计，第7周） | 邵昊南，易俊杰 | 10/1-10/8
3D模型建立 | 徐文焯，易俊杰 | 10/3-10/22
受力仿真 | 张泽楷 | 10/12-10/22
运动仿真 | 徐文焯，易俊杰 | 10/12-10/22
PPT3（详细设计，第11周） | 邵昊南，易俊杰 | 10/23-10-26
零件采买 | 徐文焯，张泽楷 | 10/31-11/7
零件加工与装配 | ALL | 11/7-11/15
电控逻辑搭建 | 张泽楷，徐文焯 | 10/31-11/22
控制程序编写 | 张泽楷 | 10/1-11/22
实物测试 | ALL | 12/5-12/18
工作环境搭建 | 邵昊南，易俊杰 | 10/31-12/5
PPT4（项目综合，第16周） | 邵昊南，易俊杰 | 12/11-12/18
设计报告撰写 | 邵昊南，易俊杰 | 12/11-12/18
项目展海报制作 | ALL | 12/11-12/18